## Лист1
Источники рисков | Примеры рисков
Люди
Клиент | Клиент долго не отвечает Клиент не хочет сотрудничать Клиент вмешивается в работу исполнителей в обход менеджера Клиент не выполняет обязательства Во время проекта на стороне клиента сменился человек, принимающий решения
Команда | Участник команды задумался о смене работы Участник команды устал и потерял мотивацию
Компания (студия заказной разработки) | Недостаток финансирования Загруженность команды другой работой Отсутствие или недостаточный уровень оборудования
Профессиональная квалификация команды | Если участник команды недостаточно квалифицирован, он может допускать ошибки или срывать сроки Если участник слишком квалифицирован для проекта, он может халатно относиться к задачам из-за скуки и тоже допускать ошибки или срывать сроки
Процессы
Цели и задачи | Размытые цели проекта Долгосрочное планирование без краткосрочного (операционного) Проекты без цели Ошибки в планировании из-за задач с зависимостями
Принятие решений | Неэффективный процесс принятия решений
Характеристики проекта | Нереалистичные сроки в плане работ Низкое качество продукта
Бюджет, затраты | Непредусмотренные затраты Денежные потери из-за некорректно составленной сметы Уменьшение бюджета
Требования | Размытые требования Несогласованные с клиентом требования Требования, появившиеся уже после старта работ Противоречивые требования Нереалистичные требования к качеству
Проектирование/дизайн | Ошибки в проектировании из-за неоднозначных требований (тупиковые сценарии, непродуманный UX, нарушения в логике)
Разработка | Работа с новыми технологиями Разработка функций, с которыми команда ещё не сталкивалась
Тестирование и стабилизация | Тестирование не соответствует реальным сценариям использования Слишком медленное исправление ошибок Возникновение новых ошибок при исправлении найденных
Менеджмент | Неточное планирование Слабая коммуникация с командой и стейкхолдерами
Передача результата клиенту | Появление новых участников со стороны клиента и противоречивые мнения о результате в связи с этим Отказ клиента принимать и оплачивать работу Обнаружение ошибок при работе с настоящими данными
Интеграция | Сложная интеграция с существующей информационной системой клиента
Сопровождение и гарантийное обслуживание | Демотивация команды на скучных и рутинных задачах Завышение клиентом серьёзности багов, чтобы команда исправила ошибки бесплатно Слишком жёсткое правило по времени реагирования команды на новые ошибки, при котором команда не успевает обрабатывать их
Технологии
Безопасность | Утрата, повреждение или кража оборудования или данных Несанкционированный доступ или использование данных Блокировка доступа к информации
Среда разработки и тестирования | Неработающее, ненадежное или не отвечающее потребностям бизнеса аппаратное или программное средство. Например, отказ сервера баз данных Нехватка тестовых данных
Инструментарий | Ошибочный выбор инструментов Сложности в освоении новых непривычных инструментов командой или клиентом
Доступность | Недоступность информации от клиента Недоступность ИТ-окружения на стороне клиента для разработки и тестирования Недоступность реальных данных клиента для тестирования (из-за конфиденциальности)
Внешние условия
Законодательство | Упущение законов или стандартов, которым нужно соответствовать Ужесточение действующих положений нормативных актов (законов, постановлений) в области налогов, финансов, таможенного права или экологии по ходу исполнения проекта Нарушение закона об авторском праве (например, незаконное использование чужих иллюстраций в дизайне)
Конкуренция | Конкурент выпустил продукт раньше Конкурент повлиял на привлекаемые инвестиции, репутацию компании и другие факторы
Экономические условия | Экономическая ситуация в стране может повлиять на финансирование проекта и его масштаб. При кризисе проекты обычно сворачивают, а если экономика и доходы растут, проекты становятся масштабнее и сложнее.
Технология | Ограниченность информации по незнакомой технологии, которую нужно использовать в проекте Отсутствие / низкое качество тех. поддержки, осуществляемой поставщиком технологии
Политика | Внешние политические решения, влияющие на работу команды / запуск проекта / безопасность Проблемы из-за внутренней политики компании
Мораль | Недобросовестные намерения Заведомо ложная информация Скрытие информации